

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 12 мая 2016 года № 76-р

д. Пчева

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110

1.Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: pchevskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, прокуратура.

Приложение 1

к распоряжению от 12 мая 2016 года № 76-р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Безопасность на территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание и ремонт источников пожарного водоснабжения | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | 2015 | 2015 | 100,33 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | 2016 | 2018 | 340,00 | 100,00 |
| 3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2015 | 2018 | 136,72 | 34,44 |
| 4 | Создание системы оповещения населения | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение информирования населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2015 | 190,45 | 0,00 |
| 5 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2015 | 171,74 | 0,00 |
| 6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Администрация Пчевского сельского поселения | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2016 | 2018 | 1438,31 | 323,45 |