**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с п.5.7 Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Пчевского сельского поселения от 20.10.2015 № 110.

В 2022 году Администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области реализуются десять муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 11.08.2017 № 83.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение на 2022 год было запланировано 18 470,34 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 3690,48 тыс. руб., бюджета муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 14779,86 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2022 год составило 18 256,15 тыс. руб. или 98,8% от плана, в т.ч. за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 3690,48 тыс. руб. (100%), бюджета муниципального образования Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 14565,67 тыс. руб. (98,6%), прочих источников 0,00 тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 148 (с изменениями от 28.04.2018 №30, 14.11.2018 №89, от 10.10.2019 №81, от18.12.2019 № 109, от 03.03.2020 №29, от 04.12.2020 №102, от 17.02.2021 №16, от 09.12.2021 №82, от 28.12.2021 №107, от 27.04.2022 №42, от 23.12.2022 №129). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №99-р.

На 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 2383,34 тыс. руб., из них исполнено 2178,29 тыс.руб. или 91,4% от плана..

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" – 850,00 тыс.руб., из них исполнено 850,00 тыс.руб. или 100 % от плана;

- Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности "– 1533,34 тыс.руб., из них исполнено 1328,29 тыс.руб. Исполнение программных мероприятий составило 86,3 %, в связи с тем, что в декабре 2022 года были заключены три муниципальных контракта на выполнение работ по расчистке дорог от снега в населенных пунктах поселения со сроком окончания работ в 2023 году

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 146 (с изменениями от 14.11.2018 №94, 25.12.2018 №121, от 18.12.2019 №108, от 04.12.2020 №101, от 02.03.2021 №23, от 09.12.2021 №83, от 28.12.2021 №108, от 23.12.2022 №128). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.06.2022 № 105-р.

На 2022 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 884,84 тыс. рублей, из них исполнено 884,84 тыс.руб. или 100% от плана. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда» – 395,10 тыс.руб., из них исполнено 395,10 тыс.руб. или 100% от плана;

- Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов"– 465,74 тыс.руб., из них исполнено 465,74 тыс.руб. или 100% от плана;

- Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» – 24,00 тыс.руб, из них исполнено 24,00 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 145 (с изменениями от 28.04.2018 №26, от 14.11.2018 №90, от 25.12.2018 №122, от 10.10.2019 №78, от 18.12.2019 №105, от 03.03.2020 №26, от 30.11.2020 от №95, от 16.08.2021 №56, от 09.12.2021 №84, от 28.12.2021 №110, от 27.04.2022 №40, от 23.12.2022 №125). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №97-р.

На 2022 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 289,42 тыс. рублей. За 2022 год исполнены мероприятия на сумму 289,42 или 100 % от плана. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" – 289,42 тыс. руб., из них исполнено 289,42 тыс.руб. или 100% от плана.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 147 (с изменениями от 28.04.2018 №28, от 14.11.2018 №92, от 29.12.2018 №126, от 10.10.2019 №80, от 18.12.2019 №107, от 03.03.2020 №28, от 11.12.2020 №106, от 03.03.2021 №25, от 16.08.2021 №58, от 09.12.2021 №80, от 28.12.2021 №103, от 28.12.2021 №113, от 27.04.2022 №41, от 21.07.2022 №84, от 23.12.2022 №127). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №98-р.

На 2022 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 4163,71 тыс. рублей, из них исполнено 4163,71 тыс.руб. или 100% от плана.

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 4163,71 тыс.руб., из них исполнено 4163,71 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены. Результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевское сельское»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 150 (с изменениями от 12.09.2018 №72, от 14.11.2018 №97, от 10.10.2019 №83, от 18.12.2019 №111, от 27.11.2020 №93, от 02.03.2021 №24, от 09.12.2021 №85, от 28.12.2021 №112, от 21.07.2022 №85, от 23.12.2022 №131). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №101-р.

В 2022 году финансирование муниципальной программы составило – 80,07 тыс. руб., из них исполнено 70,93 тыс.руб. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Комплекс процессных мероприятий " Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом» – 80,07 тыс.руб., из них исполнено 70,93 тыс.руб. или 88,6% от плана.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 149 (с изменениями от 28.04.2018 №29, от 12.09.2018 №73, от 14.11.2018 №93, от 10.10.2019 №82, от 12.12.2019 №110, от 03.03.2020 №25, от 30.11.2020 №96, от 06.04.2021 №31, от 28.12.2021 №111, от 27.04.2022 №43, от 23.12.2022 №130). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №100-р.

В 2022 году финансирование программы составило 5051,70 тыс. руб., из них исполнено 5051,70 тыс. руб. или 100% от плана. В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- Комплекс процессных мероприятий " Мероприятия, направленные на создание условий для развития искусства и творчества "– 4329,203 тыс.руб., из них исполнено 4329,20 тыс.руб. или 100% от плана;

- Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" – 722,50 тыс.руб., из них исполнено 722,50 тыс.руб. или 100% от плана;

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 144 (с изменениями от 28.04.2018 №31, от 20.06.2018 №46, от 04.11.2018 №98, от 25.12.2018 №120, от 17.10.2019 №85, от 18.12.2019 № 112, от 14.02.2020 №18, от 28.12.2021 №104, от 27.04.2022 №44, от 23.12.2022 №132). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №102-р.

На 2022 год было предусмотрено финансирование в размере 3906,48 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3554,90 тыс. руб., из них исполнено 3906,48 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3554,90 тыс. руб. или 100% от плана. Программа включает в себя мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области"– 2747,25 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 2500,00 тыс.руб., из них исполнено 2747,25 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 2500,00 тыс.руб. или 100% от плана.

- Комплекс процессных мероприятий "Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области"– 1159,23 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1054,90 тыс.руб., из них исполнено 1159,23 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1054,90 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 143 (с изменениями от 28.04.2018 №27, от 12.09.2018 №71, от 14.11.2018 №91, от 25.12.2018 №123, от 10.10.2019 №79, от 18.12.2019 №106, от 17.02.2020 №19, от 11.12.2020 №107, от 02.03.2021 № 22, от 16.08.2021 №57, от 09.12.2021 №81, от 28.12.2021 №105, от 12.04.2022 №38, от 21.07.2022 №83, от 23.12.2022 №126). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №106-р.

На 2022 год запланированы средства в размере 1334,98 тыс. руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 135,58 тыс.руб., из них исполнено 1334,98 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 135,58 тыс.руб., или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" – 179,09 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 135,58 тыс.руб., из них исполнено 179,09 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 135,58 тыс.руб. или 100% от плана;

- Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории муниципального образования» 748,89 тыс.руб., из них исполнено 748,89 тыс.руб. или 100% от плана;

- Комплекс процессных мероприятий "Организация ритуальных услуг и содержание кладбищ" – 407,00 тыс.руб., из них исполнено 407,00 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономического развития муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 151 (с изменениями от 14.11.2018 №95, от 07.12.2018 №107, от 18.12.2019 №113, от 03.03.2020 №27, от 30.11.2020 №94, от 28.12.2021 №109, от 23.12.2022 №133). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 №103-р.

На 2022 год предусмотрены средства в размере 371,97 тыс. руб., из них исполнено 371,97 тыс.руб. или 100% от плана. В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- Комплекс процессных мероприятий "Социально-экономическое развитие территории" – 371,97 тыс.руб., из них исполнено 371,97 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 152 (с изменениями от 14.11.2018 №96, от 18.12.2019 №114, от 27.11.2020 № 92, от 28.12.2021 №106, от 23.12.2022 № 134). Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 22.07.2022 № 104-р.

На 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 3,83 тыс. руб., из них исполнено 3,83 тыс.руб. или 100% от плана.

В программе предусмотрены следующие мероприятия:

- Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» – 3,83 тыс.руб., из них исполнено 3,83 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.