**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с п.5.7 Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Пчевского сельского поселения от 20.10.2015 № 110.

В 2018 году Администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области реализуются десять муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение на 2018 год было запланировано 20825,09 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 5072,60 тыс. руб., бюджета муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 15752,49 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2018 год составило 20152,95 тыс. руб. или 97,54% от плана, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 4945,11 тыс. руб. (97,49%), бюджета муниципального образования Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 15207,84 тыс. руб. (96,54%), прочих источников 0,00тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 148 (с изменениями от 28.04.2018 №30, 14.11.2018 №89). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №273-р (с изменениями 28.04.2018 от 95-р, 14.11.2018 №201-р).

На 2018 год предусмотрены денежные средства в размере 1589,79 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 520,00 тыс.руб., из них исполнено 1646,27 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 504,40 тыс.руб. или 103,55% от плана.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 343,18 тыс.руб., в том числе средства 2017 года в размере – 103,18 тыс.руб., из них исполнено 343,09 тыс.руб. или 99,97% от плана;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 1349,79 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 520,00 тыс.руб., из них исполнено 1303,18 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 504,04 тыс.руб., или 96,55% от плана.

**2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 146 (с изменениями от 14.11.2018 №94, 25.12.2018 №121). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №269-р (с изменениями 14.11.2018 от №206-р, 29.12.2018 №286-р).

На 2018 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 1190,98 тыс. рублей, из них исполнено 1184,26 тыс.руб. или 99,44% от плана. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом – 24,00 тыс.руб., из них исполнено 24,00 тыс.руб или 100% от плана;

- Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственников муниципального жилого фонда – 252,57 тыс.руб., из них исполнено 252,57 тыс.руб или 100% от плана;

- Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов – 914,41 тыс.руб, из них исполнено 907,69 тыс.руб. или 99,27% от плана.

1. **Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 145 (с изменениями от 28.04.2018 №26, 14.11.2018 №90, 25.12.2018 №122). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №268-р (с изменениями 28.04.2018 от 91-р, 14.11.2018 №202-р, 29.12.2018 №289-р).

На 2018 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 260,73 тыс. рублей. За 2018 год исполнены мероприятия на сумму 260,73 или 100 % от плана. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья – 43,04 тыс. руб., из них исполнено 43,04 тыс.руб или 100% от плана;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования – 31,09 тыс. руб., из них исполнено 31,09 тыс.руб или 100% от плана;

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований – 186,60 тыс. руб., из них исполнено 186,60 тыс.руб. или 100% от плана.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 147 (с изменениями от 28.04.2018 №28, 14.11.2018 №92, 29.12.2018 №126). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №272-р (с изменениями 28.04.2018 №93-р, 14.11.2018 №204-р).

На 2018 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 2712,12 тыс. рублей, из них исполнено 2603,56 тыс.руб. или 96% от плана.

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией – 2106,07 тыс.руб. , из них исполнено 2097,79 тыс.руб. или 99,6% от плана.;

- Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения – 139,16 тыс.руб., из них исполнено 106,90 тыс.руб. или 76,8% от плана.

- Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов – 199,98 тыс.руб., из них исполнено 199,98 тыс.руб. или 100% от плана.

- Техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения и газоснабжения – 266,91 тыс.руб., из них исполнено 198,89 тыс.руб. или 74,5% от плана.

**5.** **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевское сельское»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 150 (с изменениями от 12.09.2018 №72, 14.11.2018 №97). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2018 №275-р (с изменениями от 12.09.2018 №170-р, 14.11.2018 №209-р).

В 2018 году финансирование муниципальной программы составило – 104,20 тыс. руб., из них исполнено 93,77 тыс.руб. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований – 104,20 тыс.руб., из них исполнено 93,77 тыс.руб. или 89,99% от плана.

**6.** **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 149 (с изменениями от 28.04.2018 №29, 12.09.2018 №73, 14.11.2018 №93). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №274-р (с изменениями 28.04.2018 №94-р, 12.09.2018 №171-р, 14.11.2018 №205-р).

В 2018 году финансирование программы составило 7035,50 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 692,50 тыс.руб., из них исполнено 6840,76 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 580,61 тыс.руб., или 97,23% от плана. В 2018 году были проведены следующие мероприятия:

- Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры – 3656,95 тыс.руб., из них исполнено 3600,73тыс.руб. или 98,46% от плана;

- Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры – 1776,43 тыс.руб., т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 692,50 тыс.руб., из них исполнено 1664,54 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 580,61 тыс.руб. или 93,7% от плана;

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов – 1226,49 тыс.руб., из них исполнено 1226,49 тыс.руб. или 100% от плана;

- Ремонт объектов культуры – 375,63 тыс.руб., из них исполнено 349,00тыс.руб. или 92,91% от плана.

**7. Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 144 (с изменениями от 28.04.2018 №31, 20.06.2018 № 46, 04.11.2018 №98, 25.12.2018 №120). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №271-р (с изменениями от 28.04.2018 №96-р, 20.06.2018 №118-р, 14.11.2018 №210-р, 29.12.2018 №287-р).

На 2018 год было предусмотрено финансирование в размере 3746,21 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3564,00 тыс. руб., из них исполнено 3746,21 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3564,00 тыс. руб. или 100% от плана. Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2018 году были проведены следующие мероприятия:

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах – 86,52 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 82,40 тыс.руб., из них исполнено 86,52 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 82,40 тыс.руб. или 100% от плана;

- Организация водоснабжения в населенных пунктах – 173,57 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 165,30 тыс.руб., из них исполнено 173,57 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 165,30 тыс.руб. или 100% от плана.

- Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах – 760,84 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 724,61 тыс.руб., из них исполнено 760,84 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 724,61 тыс.руб. или 100% от плана.

- Благоустройство территории в населенных пунктах – 447,72 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 426,40 тыс.руб., из них исполнено 447,72 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 426,40 тыс.руб. или 100% от плана.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах – 433,91 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 413,25 тыс.руб., из них исполнено 433,91 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 413,25 тыс.руб. или 100% от плана.

- Организация уличного освещения в населенных пунктах – 323,44 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 308,04 тыс.руб., из них исполнено 323,44 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 308,04 тыс.руб. или 100% от плана.

- Планировка земельных участков для гражданских захоронений – 199,50 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 190,00 тыс.руб., из них исполнено 199,50 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 190,00 тыс.руб. или 100% от плана.

- Содержание воинских захоронений, расположенных в населенных пунктах – 199,50 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 190,00 тыс.руб., из них исполнено 199,50 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 190,00 тыс.руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2018 году были проведены следующие мероприятия:

- Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре – 1121,21 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1064,00 тыс.руб., из них исполнено 1121,21 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1064,00 тыс.руб. или 100% от плана.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 143 (с изменениями от 28.04.2018 №27, 12.09.2018 №71, 14.11.2018 №91, 25.12.2018 №123). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №270-р (с изменениями 28.04.2018 №92-р, 12.09.2018 от №169-р, 14.11.2018 №203-р, 29.12.2018 №288-р).

На 2018 год запланированы средства в размере 3778,41тыс. руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 296,10 тыс.руб. из них исполнено 3370,24 тыс.руб. в том числе средства бюджета Ленинградской области – 296,10 тыс.руб. или 89,20 от плана. Выполнены следующие мероприятия:

- Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 272,40 тыс.руб., из них исполнено 272,40 тыс.руб. или 100% от плана;

- Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 10,00 тыс.руб., из них исполнено 10,00 тыс.руб. или 100% от плана;

- Благоустройство территории муниципального образования – 264,99 тыс.руб., из них исполнено 264,86 тыс.руб. или 99,95% от плана.

- Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов – 2785,56 тыс.руб., из них исполнено 2377,52 тыс.руб. или 100% от плана;

- Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение – 423,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 296,10 тыс.руб., из них исполнено 423,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 296,10 тыс.руб. или 100% от плана;

- Организация уывоза умерших граждан из внебольничных условий – 22,46 тыс.руб., из них исполнено 22,46 тыс.руб. или 100% от плана.

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 151 (с изменениями от 14.11.2018 №95). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 №276-р(с изменениями от 14.11.2018 №207-р).

На 2018 год предусмотрены средства в размере 404,03 тыс. руб., из них исполнено 404,03 тыс.руб. или 100% от плана. В 2018 году были проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение функционирования общественной бани – 404,03 тыс.руб., из них исполнено 404,03 тыс.руб. или 100% от плана;

1. **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 152 (с изменениями от 14.11.2018 №96). Детальный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 14.11.2018 №208-р..

На 2018 год предусмотрены денежные средства в размере 3,12 тыс. руб., из них исполнено 3,12 тыс.руб. или 100% от плана

В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 3,12 тыс.руб., из них исполнено 3,12 тыс.руб. или 100% от плана.