**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с п.5.7 Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Пчевского сельского поселения от 20.10.2015 № 110.

В 2017 году Администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области реализуются десять муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. Перечень муниципальных программ.

 На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение на 2017 год было запланировано 30965,28 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 7224,71 тыс. руб., бюджета муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 23740,57 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2017 год составило 30201,39 тыс. руб. или 98,45% от плана, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 7159,09 тыс. руб. (99,1%), бюджета муниципального образования Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 23042,33 тыс. руб. (97,06%), прочих источников 0,00тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 104 (с изменениями от 31.03.2015 №34, 06.05.2015 №51, 14.09.2015 №99, 20.11.2015 №124, 24.12.2015 № 147, 22.03.2016 №26, 16.11.2016 №128, 30.12.2016 № 138, 09.02.2017 №10, 19.05.2017 №32, 14.11.2017 №112). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 09.02.2017 №32-р (с изменениями от 19.05.2017 №115-р).

На 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 1671,45 тыс. руб., средства бюджета Ленинградской области 519,80 тыс.руб., из них исполнено 1645,53тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 659,70 тыс.руб. или 98,45% от плана.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 324,55 тыс.руб., в том числе средства 2016 года в размере – 77,25 тыс.руб., из них исполнено 221,38 тыс.руб. или 68,21% от плана. В том числе 77,25 тыс.руб. за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 1325,15 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 519,80 тыс.руб., из них исполнено 1325,15 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 519,80 тыс.руб. или 100% от плана;

- Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения – 99,00 тыс.руб., из них исполнено 99,00 тыс.руб. или 100% от плана.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 97 (с изменениями от 31.03.2015 №33, 06.05.2015 №57, 20.11.2015 №123, 22.03.2016 №25, 12.05.2016 №52, 28.09.2016 №102, 16.11.2016 №126, 14,06.2017 № 51, 14.11.2017 № 111). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 14.06.2017 №136-р (с изменениями 14.11.2017 от 239-р).

На 2017 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 1499,19 тыс. рублей, из них исполнено 1479,15 тыс.руб. или 98,66% от плана.

 Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов – 1134,64 тыс.руб, из них исполнено 1134,64 тыс.руб. или 100% от плана;

- Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом – 64,92 тыс.руб., в том числе средства 2016 года в размере – 20,04 тыс.руб., из них исполнено 44,88 тыс.руб или 69,13% от плана. В том числе 20,04 тыс.руб. за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года;

- Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда – 319,67 тыс.руб., из них исполнено 319,67 тыс.руб или 100% от плана;

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

**3. Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 96 (с изменениями от 06.05.2015 №53, 14.09.2015 №98, 20.11.2015 №121, 24.12.2015 № 148, 12.05.2016 №50, 28.09.2016 №99, 16.11.2016 № 124, 30.12.2016 №136, 14.11.2017 №109).

На 2017 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 330,7 тыс. рублей. За 2017 год исполнены мероприятия на сумму 330,7 тыс. рублей или 100 % от плана. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение мер пожарной безопасности – 99,99 тыс. руб., из них исполнено 99,99 тыс.руб или 100% от плана;

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья – 44,11 тыс. руб., из них исполнено 44,11 тыс.руб. или 100% от плана;

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций – 186,6 тыс. руб., из них исполнено 186,6 тыс. руб. или 100% от плана;

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 98 (с изменениями от 20.01.2015 №3, 06.03.2015 №14, 06.05.2015 №50, 30.06.2015 №72, 14.09.2015 №97, 20.11.2015 №125, 24.12.2015 № 149, 22.03.2016 №27, 12.05.2016 №53, 28.09.2016 №103, 16.11.2016 №129, 30.12.2016 № 139, 29.05.2017 №39, 14.11.2017 №113, 27.12.2017 №140). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 29.05.2017 №121-р (с изменениями 14.11.2017 №241-р, 27.12.2017 №266-р).

На 2017 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 11593,03 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2137,21 тыс.руб., из них исполнено 11586,83 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2137,21 тыс.руб. или 99,9% от плана.

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев питьевой воды) – 104,28 тыс.руб., из них исполнено 104,03 тыс.руб. или 100% от плана.

- Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией – 1975,73 тыс.руб. , из них исполнено 1975,73 тыс.руб. или 100% от плана.;

- Техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения и газоснабжения – 5388,91 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2137,21 тыс.руб., в том числе средства 2016 года в размере – 581,14 тыс.руб., из них исполнено 5382,94 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2137,21 тыс.руб., или 99,7% от плана. В том числе 581,14 тыс.руб за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года;

- Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения – 4705,25 тыс.руб., из них исполнено 4705,25 тыс.руб. или 100% от плана.

Мероприятия выполнены в полном объеме. Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 99 (с изменениями от 06.05.2015 №54, 25.11.2015 №129, 16.11.2016 №131, 30.12.2016 № 138).

В 2017 году в финансирование муниципальной программы составило 125,00 тыс. руб., из них исполнено 124,98 тыс.руб. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Организация спортивной работы – 125,00 тыс.руб., из них исполнено 124,98 тыс.руб. или 99,98% от плана.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 103 (с изменениями от 06.03.2015 №12, 06.05.2015 №56, 14.09.2015 №100, 20.11.2015 №126, 24.12.2015 № 146, 22.03.2016 №24, 28.09.2016 №100, 16.11.2016 №130, 30.12.2016 № 140, 14.06.2017 №52, 14.11.2017 № 114, 27.12.2017 №138, 27.12.2017 №138). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 14.06.2017 №137-р (с изменениями 27.12.2017 №264-р).

В 2017 году финансирование программы составило 8043,97 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 810,00 тыс.руб., из них исполнено 7409,55 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 744,38 тыс.руб. или 92,11% от плана. В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности Пчевского Дома культуры и Мотоховского сельского клуба – 5465,74 тыс.руб., из них исполнено 4952,34тыс.руб. или 90,61% от плана;

- Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры – 1473,62 тыс.руб., т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 810,00 тыс.руб., из них исполнено 1352,60 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области –744,38 тыс.руб. или 91,79% от плана;

- Организация библиотечного обслуживания населения – 1104,61 тыс.руб., из них исполнено 1104,61 тыс.руб. или 100% от плана;

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 20.01.2015 г. № 4 (с изменениями от 25.11.2015 №132, 24.12.2015 № 151, 18.03.2016 №23, 16.11.2016 №123, 30.12.2016 № 141, 14.06.2017 №54, 27.12.2017 №139). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 14.06.2017 №139-р (с изменениями от 27.12.2017 №265-р,).

На 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 3766,35 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3587,00 тыс. руб., из них исполнено 3766,34 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3587,00 тыс. руб. или 100% от плана. Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов – 475,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 452,35 тыс.руб., из них исполнено 475,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 452,35 тыс.руб. или 100% от плана;

- Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях – 174,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 165,30 тыс.руб., из них исполнено 174,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 165,30 тыс.руб. или 100% от плана.

- Соблюдение требований пожарной безопасности в деревнях – 100,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 95,00 тыс.руб., из них исполнено 100,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 95,00 тыс.руб. или 100% от плана.

- Ремонт автомобильных дорог в деревнях – 950,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 907,65 тыс.руб., из них исполнено 950,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 907,65 тыс.руб. или 100% от плана.

- Благоустройство населенных пунктов – 100,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 95,00 тыс.руб., из них исполнено 100,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 95,00 тыс.руб. или 100% от плана.

- Содержание и благоустройство гражданских кладбищ – 350,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 332,50 тыс.руб., из них исполнено 350,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 332,50 тыс.руб. или 100% от плана.

- Организация детских игровых площадок в деревнях – 292,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 277,40 тыс.руб., из них исполнено 292,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 277,40 тыс.руб. или 100% от плана.

- Организация уличного освещения в деревнях – 184,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 174,80 тыс.руб., из них исполнено 184,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 174,80 тыс.руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- Ремонт автомобильных дорог административного центра – 1078,57 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1024,64 тыс.руб., из них исполнено 1078,57 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1024,64 тыс.руб. или 100% от плана.

- Благоустройство административного центра – 62,78 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 62,36 тыс.руб., из них исполнено 62,77 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 62,36 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 102 (с изменениями от 06.03.2015 №13, 31.03.2015 №32, 06.05.2015 №55, 14.09.2015 №101, 20.11.2015 №122, 24.12.2015 № 150, 12.05.2016 №51, 28.09.2016 №101, 16.11.2016 №125, 30.12.2016 № 137, 14.06.2017 №50, 14.11.2017 №110). Детальный план реализации муниципальной программы на 2016 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 14.06.2017 №135-р).

На 2017 год запланированы средства в размере 3498,27тыс. руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 170,70 тыс. руб., из них исполнено 3498,24 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 170,70 тыс. руб. или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

- Организация озеленения территории муниципального образования Пчевское сельское поселение – 204,75 тыс.руб., из них исполнено 204,75 тыс.руб. или 100% от плана;

- Организация и содержание мест захоронения, расположенных на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение – 208,34 тыс.руб., из них исполнено 208,34 тыс.руб. или 100% от плана;

- Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 655,09 тыс.руб., из них исполнено 655,06 тыс.руб. или 100% от плана;

- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения – 2130,69 тыс.руб., из них исполнено 2130,69 тыс.руб. или 100% от плана.

- Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение – 299,40 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 170,70 тыс. руб., из них исполнено 299,40 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 170,70 тыс. руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 100 (с изменениями от 25.11.2015 №130, 16.11.2016 №132, 19.05.2017 №33, 14.11.2017 №115). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 19.05.2017 №116-р (с изменениями от 14.11.2017 №243-р).

На 2017 год предусмотрены средства в размере 434,34 тыс. руб., из них исполнено 434,34 тыс.руб. или 100% от плана. В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение функционирования общественной бани – 434,34 тыс.руб., из них исполнено 434,34 тыс.руб. или 100% от плана;

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 29.10.2014 г. № 101 (с изменениями от 06.05.2015 №52, 25.11.2015 №131, 16.11.2016 №127, 19.05.2017 №34). Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 19.05.2017 № 117-р.

На 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 2,98 тыс. руб., из них исполнено 2,98 тыс.руб. или 100% от плана.

В программе предусмотрены следующие мероприятия:

- Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 2,98 тыс.руб., из них исполнено 2,41 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.