**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с п.5.7 Порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Пчевского сельского поселения от 20.10.2015 № 110.

В 2020 году Администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области реализуются десять муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 11.08.2017 № 83.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение на 2020 год было запланировано 24924,27 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1981,98 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 8861,24 тыс. руб., бюджета муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 14081,05 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2020 год составило 24 915,24 тыс. руб. или 99,96% от плана, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1981,98 тыс. руб. (100%), областного бюджета Ленинградской области – 8861,24 тыс. руб. (100%), бюджета муниципального образования Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 14071,74 тыс. руб. (91,9%), прочих источников 0,00 тыс. руб.

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 148 (с изменениями от 28.04.2018 №30, 14.11.2018 №89, от 10.10.2019 №81, от18.12.2019 № 109, от 03.03.2020 №29, от 04.12.2020 №102). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2020 №163-р (с изменениями от 03.03.2020 № 30-р, от 04.12.2020 №159-р).

На 2020 год предусмотрены денежные средства в размере 2453,40 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 1104,70 тыс.руб., из них исполнено 2447,81 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 1104,70 тыс.руб. или 99,77% от плана.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 184,54 тыс.руб., из них исполнено 184,47 тыс.руб. или 99,96 % от плана;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 2268,86 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 1104,70 тыс.руб., из них исполнено 2263,34 тыс.руб. или 99,75% от плана.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 146 (с изменениями от 14.11.2018 №94, 25.12.2018 №121, от 18.12.2019 №108, от 04.12.2020 №101). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №162-р (с изменениями 04.12.2020 от №158-р).

На 2020 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 1215,27 тыс. рублей, из них исполнено 1212,16 тыс.руб. или 99,7% от плана. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом – 24,00 тыс.руб., из них исполнено 24,00 тыс.руб. или 100% от плана;

- Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственников муниципального жилого фонда – 410,76 тыс.руб., из них исполнено 407,65 тыс.руб. или 99,2% от плана;

- Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов – 750,51 тыс.руб, из них исполнено 750,51 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 145 (с изменениями от 28.04.2018 №26, от 14.11.2018 №90, от 25.12.2018 №122, от 10.10.2019 №78, от 18.12.2019 №105, от 03.03.2020 №26, от 30.11.2020 от №95). Детальный план реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №159-р (с изменениями от 03.03.2020 №25-р, от 30.11.2020 №154-р).

На 2020 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 196,70 тыс. рублей. За 2020 год исполнены мероприятия на сумму 196,70 или 100 % от плана. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований – 196,70 тыс. руб., из них исполнено 196,70 тыс.руб. или 100% от плана.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 147 (с изменениями от 28.04.2018 №28, от 14.11.2018 №92, от 29.12.2018 №126, от 10.10.2019 №80, от 18.12.2019 №107, от 03.03.2020 №28, от 11.12.2020 №106). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №161-р (с изменениями от 03.03.2020 №29-р, от 11.12.2020 №161-р).

На 2020 год по муниципальной программе запланированы средства в объеме 4300,14 тыс. рублей, из них исполнено 4300,14 тыс. рублей или 100% от плана.

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией – 2173,29 тыс.руб. , из них исполнено 2173,29 тыс.руб. или 100% от плана.;

- Техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения и газоснабжения – 2126,85 тыс.руб., из них исполнено 2126,85 тыс.руб. или 100% от плана.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевское сельское»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 150 (с изменениями от 12.09.2018 №72, от 14.11.2018 №97, от 10.10.2019 №83, от 18.12.2019 №111, от 27.11.2020 №93). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №165-р (с изменениями от 27.11.2020 №151-р).

В 2020 году финансирование муниципальной программы составило – 43,56 тыс. руб., из них исполнено 43,54 тыс.руб. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований – 43,56 тыс.руб., из них исполнено 43,54 тыс.руб. или 99,95% от плана.

 Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 149 (с изменениями от 28.04.2018 №29, от 12.09.2018 №73, от 14.11.2018 №93, от 10.10.2019 №82, от 12.12.2019 №110, от 03.03.2020 №25, от 30.11.2020 №96). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2020 №164-р (с изменениями от 03.03.2020 №24-р, от 30.11.2020 №155-р).

В 2020 году финансирование программы составило 4731,32 тыс. руб., из них исполнено 4731,32 тыс. руб. или 100% от плана. В 2020 году были проведены следующие мероприятия:

- Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры – 3958,18 тыс.руб., из них исполнено 3958,18 тыс.руб. или 100% от плана;

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов – 773,14 тыс.руб., из них исполнено 773,14 тыс.руб. или 100% от плана;

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 144 (с изменениями от 28.04.2018 №31, от 20.06.2018 №46, от 04.11.2018 №98, от 25.12.2018 №120, от 17.10.2019 №85, от 18.12.2019 № 112, от 14.02.2020 №18, от 11.12.2020 №108). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2020 №166-р (с изменениями от 14.02.2020 №9-р, от 11.12.2020 №163-р).

На 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 3756,19 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3568,38 тыс. руб., из них исполнено 3756,19 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3568,38 тыс. руб. или 100% от плана. Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2019 году были проведены следующие мероприятия:

- Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах – 1813,55 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1722,87 тыс.руб., из них исполнено 1813,55 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1722,87 тыс.руб. или 100% от плана.

- Благоустройство территории в населенных пунктах – 143,40 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 136,24 тыс.руб., из них исполнено 143,40 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 136,24 тыс.руб. или 100% от плана.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах – 477,09 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 453,23 тыс.руб., из них исполнено 477,09 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 453,23 тыс.руб. или 100% от плана.

- Организация уличного освещения в населенных пунктах – 197,54 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 187,66 тыс.руб., из них исполнено 197,54 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 187,66 тыс.руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». В 2020 году были проведены следующие мероприятия:

- Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре – 914,08 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 868,38 тыс.руб., из них исполнено 914,08 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 868,38 тыс.руб. или 100% от плана;

- Благоустройство территории в административном центре – 210,53 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 200,00 тыс.руб., из них исполнено 210,53 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 200,00 тыс.руб. или 100% от план.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

1. **Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 143 (с изменениями от 28.04.2018 №27, от 12.09.2018 №71, от 14.11.2018 №91, от 25.12.2018 №123, от 10.10.2019 №79, от 18.12.2019 №106, от 17.02.2020 №19, от 11.12.2020 №107). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №160-р (с изменениями 17.02.2020 №10-р, от 11.12.2020 №162-р).

На 2020 год запланированы средства в размере 7975,65 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1981,98 тыс.руб. и средства бюджета Ленинградской области – 4188,16 тыс.руб. из них исполнено 7975,65 тыс.руб. или 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

- Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 449,73 тыс.руб., из них исполнено 449,73 тыс.руб. или 100% от плана;

- Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 5,00 тыс.руб., из них исполнено 5,00 тыс.руб. или 100% от плана;

- Благоустройство территории муниципального образования – 470,22 тыс.руб., из них исполнено 470,22 тыс.руб. или 100% от плана.

- Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов – 146,61 тыс.руб., из них исполнено 146,61 тыс.руб. или 100% от плана;

- Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение – 283,96 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 164,14 тыс.руб., из них исполнено 283,96 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 164,14 тыс.руб. или 100% от плана;

- Организация вывоза умерших граждан из внебольничных условий – 20,12 тыс.руб., из них исполнено 20,12 тыс.руб. или 100% от плана.

- Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» - – 6600,00 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1981,98 тыс.руб. и средства бюджета Ленинградской области – 4024,02 тыс.руб., из них исполнено 6600,00 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1981,98 тыс.руб. и средства бюджета Ленинградской области – 4024,02 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономического развития муниципального образования Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 151 (с изменениями от 14.11.2018 №95, от 07.12.2018 №107, от 18.12.2019 №113, от 03.03.2020 №27, от 30.11.2020 №94). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 №167-р (с изменениями от 03.03.2020 №28-р, от 30.11.2020 № 153-р).

На 2020 год предусмотрены средства в размере 248,19 тыс. руб., из них исполнено 248,19 тыс.руб. или 100% от плана. В 2020 году были проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение функционирования общественной бани – 248,19 тыс.руб., из них исполнено 248,19 тыс.руб. или 100% от плана.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение»** утверждена постановлением администрации Пчевское сельское поселение от 28.12.2017 г. № 152 (с изменениями от 14.11.2018 №96, от 18.12.2019 №114, от 27.11.2020 № 92). Детальный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением главы администрации Пчевское сельское поселение от 23.12.2019 № 168-р (с изменениями от 27.11.2020 №150-р).

На 2020 год предусмотрены денежные средства в размере 3,86 тыс. руб., из них исполнено 3,55 тыс.руб. или 91,97% от плана.

В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 3,86 тыс.руб., из них исполнено 3,55 тыс.руб. или 91,97% от плана.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.